ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  20464

Λιβαδειά   21 /8/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-25ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφαση 396

ΘΕΜΑ: Παράταση  διάρκειας της υπ’ αριθμ. 9232/25-04-2018 σύμβασης  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 1η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 18602/27-7-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  29  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών από 3-13 ΘΗΔ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Γεωργαντά Ελισσάβετ |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος (Απών από 4-13 ΘΗΔ) | 3 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 4-13 ΘΗΔ) | 4 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών από 3-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος (Απών από 8-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (Απών από 3-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 3-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 3-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από 1ΘΕΗΔ-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Απών από 1-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 4-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (Απών από 1-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 1-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 1-13 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος (Απών από 3-13 ΘΗΔ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 7Ο θέμα ημερήσιας διάταξης,   ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ. 18422/26-7-2018 έγγραφο   του Τμήματος Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου & Προμηθειών   του Δήμου   στο οποίο  μεταξύ των άλλων αναφέρονται:

- Με το υπ.αριθ.15886/29-06-2018 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  αιτείται την  παράταση της  υπ.αριθ.9232/25-04-2018 σύμβασης, με   καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 24/08/2018 και αφορά   : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  κατά δύο (2) μήνες, ήτοι 24.10.2018 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

- Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14531/15-6-2018 αίτηση της, η  ανάδοχος εταιρεία «ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»  ζητά την παράταση της παραπάνω σύμβασης ,αναφέροντας:

«Με βάση την υπ’ αριθμόν 9232/25.04.2018 Σύμβαση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια είναι 4 μήνες και κατανέμεται σε δύο μήνες ανά στάδιο.

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) & Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στα πλαίσια του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» εκδόθηκε στις 12.06.2018 (αρ. πρωτ. 1649/12.06.2018) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντικείμενο της οποίας είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Β.Α.Α. (αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης) με ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την 31.10.2018.

Με δεδομένης τις προθεσμίες της προαναφερόμενης πρόσκλησης αιτούμαστε την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμ. 9232/25-04-2018 σύμβασης  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  που λήγει την 24/08/2018 κατά δύο μήνες (από 4 σε 6) χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και την επιμέρους παράταση των  των 2 σταδίων ως εξής:

- Στάδιο 1 «Αξιολόγηση Προσέγγισης διαφοροποιημένων τύπων χωρικών ενοτήτων στην πόλη της Λιβαδειάς» έως 10.09.2018  (παράταση 15 ημερών)

- Στάδιο 2 «Αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διαμόρφωσης Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» έως 24.10.2018 (παράταση 45 ημερών)

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 “Διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες:

“ 1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.”

“2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος “

- Τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 “Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας”  σύμφωνα με τις οποίες:

“1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.”

- Την υπ’ αριθμ. 20/1-3-2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων,

ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%

- Την υπ’ αριθμ. 9232/25-04-2018 σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»   συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

- Το υπ’ αριθμ. 15886/29-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών “περί παράτασης”

- Την υπ’ αριθμ. 14531/15-6-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»

Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο

Να εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9232/25-04-2018 σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14531/15-6-2018 αίτηση της ανάδοχου εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»,  κατά δύο μήνες χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, με τροποποίηση της χρονικής διάρκειας των 2 σταδίων, ως εξής:

- Στάδιο 1 «Αξιολόγηση Προσέγγισης διαφοροποιημένων τύπων χωρικών ενοτήτων, στην πόλη της Λιβαδειάς» έως 10.09.2018 (παράταση 15 ημερών)

- Στάδιο 2 «Αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διαμόρφωσης Σχεδίου Δράσης, για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» έως  24.10.2018 (παράταση 45 ημερών).

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- το με αριθμ. 18422/26-7-2018 έγγραφο   του Τμήματος Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου & Προμηθειών   του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- το υπ.αριθ.15886/29-06-2018 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί

- την με αριθμ. Πρωτ.14531/15-6-2018 αίτηση της ανάδοχης εταιρεία «ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.», που είχε διανεμηθεί

- την υπ’ αριθμόν 9232/25.04.2018 Σύμβαση, που είχε διανεμηθεί.

- τις διατάξεις του άρθρου 217  του Ν. 4412/2016

- τις διατάξεις των άρθρων 62,63, 65,67,238 του Ν.3852/10  και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση κατά δύο μήνες-χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση-της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9232/25-04-2018 σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία επιμερίζεται στα παρακάτω  δύο (2) παραδοτέα στάδια:

- Στάδιο 1 «Αξιολόγηση Προσέγγισης διαφοροποιημένων τύπων χωρικών ενοτήτων, στην πόλη της Λιβαδειάς»  κατά  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  (15) ΗΜΕΡΕΣ και  ημερομηνία παράδοσης  την 10.09.2018

- Στάδιο 2 «Αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διαμόρφωσης Σχεδίου Δράσης, για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη»  κατά ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (45) ΗΜΕΡΕΣ και ημερομηνία παράδοσης  την  24.10.2018.-

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  396

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τόλιας Δημήτριος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Θεοδώρου Θεόδωρος |  |