ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                     ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:  22077

Λιβαδειά   2/10 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-23ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  305

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ”

Στη Λιβαδειά σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 21239/20-9-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  31  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Αλεξίου Λουκάς |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Τζεσμετζής Εμμανουήλ |  |  |
|  | Δήμου Ιωάννης |  |  |
|  | Αποστόλου Ιωάννης |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Σάκκος Μάριος |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα |  |  |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  |  |
|  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |
|  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |
|  | Πούλου Παναγιού (Γιώτα) Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Γαλανός Κων/νος Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Φορτώσης Αθανάσιος Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Καράλης Χρήστος Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας Αποχώρησε από το 8ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος Αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Μπαρμπέρης Νικόλαος |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |

Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενος το 7ο   θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το υπ αριθμ 17458/23-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:

Έχοντας υπόψη :

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 153/2017 προϋπολογισμού δαπάνης 123.000,00€ , από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

- Με την υπ’ αριθμόν 245/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 " .

- Με την υπ’ αριθμόν  386/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD003998482 2018-11-13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το ΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε  η δημόσια σύμβαση στον Οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού  70.320,87   € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 17-12-2018.

- Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν οκτώ ( 8 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   17/08/2019.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα .

Με το υπ ΄αριθμό 17005 / 16.07.2019 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για λόγους που αναφέρει στην αίτηση του που έχει ως εξής    :

<Λόγω νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες συμπεριλήφθησαν στον εγκεκριμένο 1 ΑΠΕ καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το διάστημα από 01-02-2019 έως 30-4-2019 παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί παράταση δύο (2) μηνών άνευ υπαιτιότητας μας για την εκτέλεση του ως άνω έργου  >

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

- Την υπ ΄αριθμό 17005 / 16.07.2019 αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω επισυναφθείσα αίτηση ,

- Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι σήμερα     και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρείας.

προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 »  δύο μηνών   δηλαδή έως την  17.10.2019

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 17.10.2019 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 17458/23-7-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- την υπ΄αριθμό 17005/16-7-2019 αίτηση παράτασης του αναδόχου

- Την  από 17-12-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”,  κατά δυο (2) μήνες έως την 17-10-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Καλογρηάς Αθανάσιος | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- |
| Τζεσμετζής Εμμανουήλ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Δήμου Ιωάννης | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Αποστόλου Ιωάννης |  |
| Σάκκος Μάριος |  |
| Νταντούμη Ιωάννα | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  |
| Μερτζάνης Κων/νος |  |
| Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |
| Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Τσιφής Δημήτριος |  |
| Μπαρμπέρης Νικόλαος |  |
| Καραμάνης Δημήτριος |  |
| Πλιακοστάμος Κων/νος |  |
| Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |  |
| Τουμαράς Βασίλειος |  |
| Σπυρόπουλος Δημοσθένης |  |
| Σπυρόπουλος Δημοσθένης |  |
| Κατής Χαράλαμπος |  |