ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά      /04/2020

Αριθμ. Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 14ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 79

Β’ παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 24913/04-11-2019 δημόσιας σύμβασης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  28η  Απριλίου   2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19», ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 7462/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος ,  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                 2. Μπράλιος Νικόλαος

3. Δήμου Ιωάννης                                                             3. Καραμάνης Δημήτριος

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7. Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 7270/21-04-2020 έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται:

Με την υπ’ αρ. 7006/13.04.20 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αιτείται την εκ νέου παράταση της σύμβασης κατά (2) δύο μήνες δεδομένης της πανδημίας που έχει πλήξει όλη την χώρα και των μέτρων που επιβάλλονται για την αποφυγή της μετάδοσης και εξάπλωσης του COVID-19. Εξαιτίας αυτού, καθίσταται αδύνατη η εργασία των συνεργείων της εταιρείας στις παιδικές χαρές του Δήμου, που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση. Ως εκ τούτου και μέχρι να καταστεί ασφαλές, τόσο για τους εργαζόμενους της εταιρείας όσο και για τους εργαζόμενους του Δήμου, να είναι σε θέση να τοποθετήσουν τα υπό προμήθεια είδη αιτούνται την ανωτέρω παράταση.

Σύμφωνα με το άρθρο  206 του Ν.4412/2016:

1. “ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος “.

Με  την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι: «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης
ζ)  στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου

Επίσης, με την παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου:

«Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.». Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων…» .

ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη:

- Την παρ. θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  και σύμφωνα με την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

- Το άρθρο 2 της 24913/04.11.19 σύμβασης (ΑΔΑΜ 19SYMV005805816) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας ποσού 161.294,97 €

- Την υπ΄ αρ. 422/2019 (ΑΔΑ : 6191ΩΛΗ-59Ζ) Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020», σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως τακτικά μέλη της επιτροπής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι α) Μελισσάρης Ιωάννη, Πρόεδρος, β) Πελέκης Ηλίας και γ) Μπούτσικος Γεώργιος ως τακτικά μέλη

- Την υπ άρ. 40/2020 (ΑΔΑ : 6191ΩΛΗ-59Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης διάρκειας της υπ άρ. 24913/04.11.19 σύμβασης κατά 2 (δύο) μήνες ήτοι έως 06.05.20.

- Την υπ΄ αρ. 7017/13.04.20 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση της εκ νέου παράτασης », κατά (2) δύο μήνες, της υπ΄αρ. 24913/04.11.19 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ άρ. πρωτ. 7006/13.04.20 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

- το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει απορροφηθεί το συνολικό ποσό των 161.294,97  € με ΦΠΑ της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

- Το γεγονός ότι η πανδημία έχει πλήξει όλη την χώρα και επιβάλλονται όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της μετάδοσης και της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 κατά συνέπεια δεν είναι ασφαλής και δυνατή η μετακίνηση των εργαζομένων της αναδόχου εταιρείας

- Την υπ άρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 10 Π.Ν.Π. /ΦΕΚ Α΄55 /11.03.20 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του .

- Την υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22.03.2020 Κ.Υ.Α. / ΦΕΚ Β΄986  περί  «Επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου  διάδοσης του κορωνοϊού.

- Την υπ΄αρ. 40/20930/31.03.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19  αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή

Να εγκρίνει την εκ νέου παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24913/04.11.2020 (19SYMV005805816 2019-11-06) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της  εταιρείας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», κατά (2) δύο μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, έως την  06.07.2020, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Tο υπ΄αριθμ. πρωτ. 7270/21-04-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

- Την υπ άρ. 40/2020 απόφασή της (ΑΔΑ : 6191ΩΛΗ-59Ζ) με την οποία δόθηκε παράταση  στην εν λόγω  δημόσια σύμβαση έως 06/05/2020.

- Την υπ΄ αρ. 7017/13.04.20 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών

- την υπ άρ. πρωτ. 7006/13.04.20 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

- Το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της  από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020)

- Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Α΄64).

- Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α 55)

- Την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

- Την με αριθμ. Πρωτ 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

- Την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) .

- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την μεταξύ των μελών συζήτηση

- Την θετική ψήφο όλων των μελών της επί του θέματος όπως αυτό δηλώθηκε διά ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  εκ νέου την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24913/04.11.2020 (19SYMV005805816 2019-11-06) δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», κατά δύο (2) επιπλέον μήνες , ήτοι έως την  06.07.2020, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου , λόγω του υφιστάμενου άμεσου κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  79/2020.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Λιβαδειά  30 -04-2020

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Καλογρηάς  Αθανάσιος

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6.Τουμαράς Βασίλειος