**1.ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

 **2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **Λιβαδειά 02 /06/2020**

 **Αριθ. Πρωτ. : 10178**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 18ης /2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης

 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης : 111**

**Περίληψη**

 **Παράταση δύο (2) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων»** .

 Στη Λιβαδειά σήμερα 26η Μαϊου 2020 ημέρα Τρίτη , ώρα 14:00 συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :

 ι) Του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

 ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

 ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

 ιιιι) Της παρ. 1 της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 9331/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

 **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καλογρηάς Αθανάσιος 1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης- Πρόεδρος

2. Δήμου Ιωάννης 2. Καραμάνης Δημήτριος

3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

 5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Παπαϊωάννου Λουκάς - Αντιπρόεδρος

7 Μπράλιος Νικόλαος

 Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπρόεδρος αυτής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 8938/19-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:

*Έχοντας υπόψη :*

1. *Την αρ. 72/18 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 106.600,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.*
2. *Την αρ. 388/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού των όρων διακήρυξης.*
3. *Την με αριθμό 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία Κ/Ξ Ηλία Βαρελά – Χρήστου Αυγέρη .*
4. *Την αρ. 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού του έργου (α/α ΕΣΗΔΗΣ78234) .*
5. *Την από 14/05/19 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό 58.002,55 € με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου κ/ξίας με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.*
6. *Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»*
7. *Την με αριθμό πρωτ. 8400/12-05-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου ,*

*προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «****Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων*** *» για 2 μήνες δηλαδή έως την* ***14-07-2020 .***

*Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την* ***14-07-2020 .***

 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 8938/19-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016

-Την υπ΄ αριθμό 480/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 72/18 τεχνική μελέτη του έργου

-Την από 14/05/19 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό 58.002,55 € με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου Κ/ξίας με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι την 14-05-2020

-Την με αριθμό πρωτ. 8400/12-05-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου

-Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (που αντικατέστησαν αυτές του άρθρου 72

 του Ν.3852/10)

- την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

 -τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

-Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

 Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων» κατά δύο μήνες , ήτοι έως 14.**07.2020**, λόγω της ύπαρξης κινδύνου εμφάνισης , διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 111/2020.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 ΤΑ ΜΕΛΗ Λιβαδειά 02 -06-2020

1. Καλογρηάς Αθανάσιος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 Δήμου Ιωάννης

3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

6. Μπράλιος Νικόλαος