**1.ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**Λιβαδειά 02 /06/2020**

**Αριθ. Πρωτ. : 10180**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 18ης /2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης : 112**

**Περίληψη**

**Παράταση δύο (2) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : << ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.**

Στη Λιβαδειά σήμερα 26η Μαϊου 2020 ημέρα Τρίτη , ώρα 14:00 συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :

ι) Του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

ιιιι) Της παρ. 1 της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 9331/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καλογρηάς Αθανάσιος 1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης- Πρόεδρος

2. Δήμου Ιωάννης 2. Καραμάνης Δημήτριος

3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Παπαϊωάννου Λουκάς - Αντιπρόεδρος

7 Μπράλιος Νικόλαος

Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπρόεδρος αυτής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 8946/19-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:

*Έχοντας υπόψη :*

1. *Την αρ. 25/18 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 264.000,00 € με Φ.Π.Α όπου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.*
2. *Την αρ. 450/18 απόφασης Δημ .Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου .*
3. *Την αρ. 372/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου.*
4. *Την με αριθμό 04/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό I της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη τον οικ. φορέα «ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ»*
5. *Την αρ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού του έργου (α/α ΕΣΗΔΗΣ 77808) κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ»*
6. *Την με αριθμό πρωτ. 13814/10-06-19 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό 150.024,35 € με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. έως 10-06-20.*
7. *Την με αριθμό πρωτ. 6115/26-03-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας Νικολάου Γ. Στάικου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου ,*
8. *Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»*

*προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «****ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ****» για 2 μήνες δηλαδή έως την* ***10-08-2020 .***

*Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για δύο μήνες δηλ. έως την* ***10-08-2020 .***

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 8946/19-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016

-Την υπ΄ αριθμό 449/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 25/18 τεχνική μελέτη του έργου

-Την με αριθμό πρωτ. 13814/10-06-2019 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” για ποσό 150.024,35 € με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι την 10-06-2020.

-Την με αριθμό πρωτ. 6115/26-03-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας Νικολάου Γ. Στάικου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου ,

-Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (που αντικατέστησαν αυτές του άρθρου 72

του Ν.3852/10)

- την από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

- Το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ** » κατά δύο μήνες , ήτοι έως 10.**08.2020**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης στην χώρα μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 112/2020.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ Λιβαδειά 02 -06-2020

1. Καλογρηάς Αθανάσιος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 Δήμου Ιωάννης

3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

6. Μπράλιος Νικόλαος