**1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

 **2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **Λιβαδειά 16 /12/2021**

 **Αριθμ. Πρωτ.: 23600**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 39ης /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης**

 **της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων**

**Αριθμός απόφασης : 360**

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο :« ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » έως 31.03.2022 .**

Στη Λιβαδειά σήμερα 14η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη , ώρα 14.00 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων : ι) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 23241/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9) μελών ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

 **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος 1.Παπαϊωάννου Λουκάς

2. Καλογρηάς Αθανάσιος 2.Μπράλιος Νικόλαος

 3. Νταντούμη Ιωάννα

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Aν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

 6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Καραμάνης Δημήτριος (προσήλθε στο 3ο Θ.Η.Δ.)

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 23141/09-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

 *Έχοντας υπ’ όψη:*

* *Την υπ΄ αριθμόν 74/2020 Τεχνική Μελέτη με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896) » που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 14944/2020 Απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων*
* *Την υπ΄ αριθμόν 18853/2020 Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Λεβαδέων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896) » ποσού 23.808,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΞΞΕΩΛΗ-6ΝΝ και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20AWRD007370566 2021-05-31*
* *Την υπ΄ αριθμόν 20004/07.10.2020 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μέσω του εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα, η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV007451381 2020-10-09*
* *Το γεγονός ότι στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2 “Διάρκεια σύμβασης ” της υπογεγραμμένης σύμβασης αναφέρεται ότι : “ 1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 07.10.2021 . Η έναρξή της πραγματοποιείται από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ……... ” και “ 2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής , ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ………...” καθώς και στο άρθρο 8 “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ”*
* *Τις διατάξεις του άρθρου 221 “ Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ” παρ.1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει*
* *Τις διατάξεις του άρθρου 132 “ Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ”*
* *Τις διατάξεις του άρθρου 184 “ Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα ” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ”*
* *Το υπ΄ αριθμόν 18150/28.09.2021 εισερχόμενο στο Δήμο Λεβαδέων αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της σύμβασης έως 31.03.2022 λόγω τροποποιήσεων των άρθρων του Ν. 4412/2016 που σχετίζονται με την ωρίμανση των έργων της εν λόγω σύμβασης*

 *και λαμβάνοντας υπόψη :*

1. *ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μέσω του εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου Κούκα έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 28.09.2021 και πριν την λήξη της σύμβασης*
2. *ότι η καθυστέρηση υφίσταται μετά και την τροποποίηση του Ν.4412/2016 και ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν στα υπό ωρίμανση έργα για την εκτέλεση της σύμβασης έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και αυτό δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της*
3. *ότι λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων*
4. *ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 έτσι όπως αυτές πλέον ισχύουν*

 *ΕΙΣΗΓΕΊΤΑΙ*

 *Την Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » για τους προαναφερθέντες λόγους έως 31.03.2022 .*

 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

- Το με αριθ. πρωτ. 23141/09-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

-Την υπ΄ αριθ. 18150/28-09-2021 αίτηση τoυ αναδόχου περί παράτασης σύμβασης

-την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

 Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :

« ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)΄΄» έως τις 31.03.2022 , για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

**Η απόφαση πήρε αριθμό 360/2021.**

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λιβαδειά 16-12-2021

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς Αθανάσιος

2. Νταντούμη Ιωάννα

3. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

4 .Μερτζάνης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

6.Καραμάνης Δημήτριος