**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **Λιβαδειά 22/12/2021**

 **Αριθμ. Πρωτ.: 24030**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 40ης /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης**

 **της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων**

**Αριθμός απόφασης : 376**

**Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».**

 Στη Λιβαδειά σήμερα 20η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων : ι) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 23660/16-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος , ήτοι:

 **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

 1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος 1. Καλογρηάς Αθανάσιος

 2.Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος) 2. Παπαϊωάννου Λουκάς

 3.Νταντούμη Ιωάννα 3. Καραμάνης Δημήτριος . 4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

 5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

 6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

 7. Μπράλιος Νικόλαος

 Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (9ο στην αρ. πρωτ. 23660/16-12-2021 πρόσκληση) έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 23627/16-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

*Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*

* *Με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021*
* *Με την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021*
* *Με την υπ’ αριθμό 204/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6969/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.*
* *Με την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.*
* *Με την υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.*
* *Με την υπ’ αρ. 225/15-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008020462 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021*
* *Με την υπ’ αριθμό 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.*
* *Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007312569*
* *Με το υπ΄ αριθμό 18314/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).*
* *Με την υπ΄ αριθμό 234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.*
* *Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ).*
* *Με την απόφαση 291/23-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 13-10-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.*
* *Με το υπ αριθμό 23660/01-12-2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.*
* *Με το υπ΄ αριθμό 24705/16-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.*
* *Με την απόφαση 4/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ) η οποία με την υπ’ αριθμό 23345/05-02-2021 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.*
* *Με το υπ΄ αριθμό 1382/27-01-2021 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.*
* *Με το υπ’ αρ. 23345/05-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής*
* *Με το υπ΄ αριθμό 3628/05-03-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» για την υπογραφή σύμβασης.*
* *Η υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 18.250,00€.*
* *Με το υπ΄ αριθμό V/90192/18-03-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.*
* *Με την υπ΄ αριθμό 4/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.*
* *Με το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.*
* *Με την υπ’ αρ. 166/2021 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ*
* *Με την υπ’ αρ. 202/2021 εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ*
* *Με την υπ’ αρ. 277/2021 Απόφαση εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών*

*Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*

*Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η βελτίωση των Δημοτικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα στις ανάγκες έτσι όπως έχουν κατατεθεί εγγράφως στον Δήμο Λεβαδέων. Οι παρεμβάσεις αφορούν:*

***Δημοτικό κατάστημα Ρωμαίικου (πρώην Δημοτικό Σχολείο):***

*1) Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου- παραθύρων.*

*2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων παραθύρων και κιγκλιδωμάτων περίφραξης.*

*3) Συντήρηση επιχρισμάτων.*

*4) Συντήρηση κλείθρα – πόμολα – κλειδαριές.*

*5) Χτισίματα*

*6) Τοποθέτηση υδρορροών*

*7) Βάψιμο*

*8) Τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος.*

***Πρώην - Κατάστημα Ρωμαίικου:***

*1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων.*

*2) Επισκευή δυο ξύλινων θυρών.*

*.****Δημοτικό κατάστημα Προσηλίου:***

*1) Αλλαγή δυο ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων.*

*2) Επισκευή κεραμιδιών.*

***Δημοτικό κατάστημα Ακοντίου:***

*1) Αλλαγή υαλοπινάκων σε δυο θύρες.*

*2) Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων.*

*.****Κτίριο εικονικής πραγματικότητας Χαιρώνειας:***

*1) Αλλαγή ξυλείας σε δυο όψεις κτιρίου.*

***Κτίριο πρώην Δημαρχείο Χαιρώνειας:***

*1) Τοποθέτηση μαρμάρου Δομβραίνας.*

*2) Κατώφλια- Επίστρωση μαρμάρου.*

*3) Επισκευή στέγης*

*4) Συντήρηση Υδρορροών.*

***Κοινοτικό κατάστημα Ανθοχωρίου:***

*1) Επισκευή w.c.*

*2) Τοποθέτησή δυο εσωτερικών ξύλινων θυρών.*

*3) Τοποθέτηση μιας εξωτερικής πόρτας.*

***Κτίριο πρώην Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία :***

*1) Επισκευή στέγης.*

*2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περίφραξης.*

*3) Επιχρίσματα*

***Κοινοτικό κατάστημα Προφήτη Ηλία***

*1) Τοποθέτηση νέων αλουμινίων .*

***Κοινοτικό κατάστημα Παρορίου:***

*1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων.*

*2) Επιχρίσματα*

*3) Τοποθέτηση πλακών Καρύστου.*

***Σύλλογος Γυναικών Παρορίου*** *(πρώην Δημοτικό Σχολείο)****:***

*1) Καθαίρεση επιχρισμάτων.*

*2) Αμμοβολή σε επιφάνεια.*

*3) Αρμολόγημα πέτρας.*

***Κοινοτικό κατάστημα Μαυρονερίου:***

*1) Ελαιοχρωματισμοί*

*2) Αλλαγή ενός σώματος καλοριφέρ.*

*3) Τοποθέτηση δύο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτη.*

***Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιβαδειάς:***

*1) Καθαίρεση σκυροδέματος.*

*2) Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και δυο θυρών.*

*3) Τοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού.*

*4) Καθαίρεση και επανατοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού.*

*5) Επιχρίσματα όψεων και κούτελα εξωστών.*

*6) Πλακοστρώσεις*

*7) Επισκευή κουζίνας (ντουλάπια-πάγκος) στο τμήμα παίδων:*

*. καθαίρεση υπάρχοντος νεροχύτη και επανατοποθέτηση ντους.*

*. Τοποθέτηση νέου πάγκου .*

*. Τοποθέτηση βρύσης με αποσπώμενο ντους.*

*. ντουλάπια κουζίνας (πάνω -κάτω).*

*. επισκευή εσωτερικών ντουλαπιών (στο τμήμα βρεφών).*

*. καθαίρεση φθαρμένου πάγκου (στο τμήμα βρεφών).*

*. τοποθέτηση νέου πάγκου.*

*. τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου.*

*. τοποθέτηση μεγάλου νιπτήρα για πλύσιμο βρεφών.*

*. τοποθέτηση δυο βρυσών με αποσπώμενο σπιράλ ντους.*

*. χαμήλωμα πέντε βρυσών (νηπίων).*

*. καθαίρεση και επανατοποθέτηση βρυσών.*

***Εγκαταστάσεις Ανοιχτού Θεάτρου Λιβαδειάς (περιοχή Κρύας) :***

*Συντήρηση κουφωμάτων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δαπέδων και χρωματισμοί.*

***Αγία Παρασκευή*** *(πρώην Δημοτικό Σχολείο)****:***

*1) Επισκευή στέγης.*

*2) Βάψιμο εξωτερικών κιγκλιδωμάτων.*

***Άγιος Αθανάσιος*** *(πρώην Δημοτικό σχολείο)****:***

*1) Καθαίρεση παλιάς στέγης.*

*2) Στέγη - μόνωση .*

***Κοινοτικό κατάστημα Αλαλκομενών:***

*1) Ανακατασκευή τμήματος στέγης.*

*2) Αλλαγή δυο ξύλινων παραθύρων.*

*3) Τοποθέτηση πόρτας εισόδου.*

*4) Επισκευή w.c.*

*5) Είδη υγιεινής*

*6) Νιπτήρας*

*7) Συντήρηση - έλεγχος υδραυλικών-ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.*

***Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Τριάδας:***

*1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων*

*2) Τοποθέτηση δυο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτή.*

*3)Τοποθέτηση ξύλινων παραθύρων.*

*4) Συντήρηση w.c.*

*5) Συντήρηση – έλεγχος υδραυλικών.*

*6) Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων.*

*7) Μεταλλική κατασκευή κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας.*

***Κοινοτικό κατάστημα Αγίου Γεωργίου:***

*1) Στέγη -μόνωση .*

*2) Προμήθεια ενός κλιματιστικού.*

***Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Άννας:***

*1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.*

*2) Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας.*

*3) Επένδυση σκαλοπατιών με μάρμαρα.*

*4) Στέγη - μόνωση.*

 ***Αγία Άννα (πρώην Δημοτικό Σχολείο):***

*1) Συντήρηση αύλειου χώρου – σκαλοπατιών.*

*2) Αλλαγή υαλοπινάκων.*

*3) Επισκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων επί εξωτερικών κουφωμάτων.*

***Κοινοτικό κατάστημα Κυριακίου:***

*1) Επισκευή υπάρχουσας στέγης.*

***Κοινοτικό κατάστημα Δαύλειας***

*Επισκευή υδρορροών*

*Επισκευή διακοπτών θερμαντικών σωμάτων και αντικατάσταση 5 τεμαχίων θερμαντικών σωμάτων*

*Επισκευή στέγης.*

***Κοινοτικό κατάστημα Κορώνειας***

*Επισκευή και μερική αντικατάστασή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και κλείθρα –πόμολα.*

*Εξωτερικοί χρωματισμοί.*

***Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Κορώνειας***

*Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων*

*Επισκευή W.C. με τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου-τοίχου, αντικατάσταση θυρών και ειδών υγιεινής.*

*Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ*

*Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 30/7331.003*

*Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε.*

*Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις & προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 4ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται με διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης όπως ακριβώς φαίνεται στο συν/νο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.*

*Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

*Η προτεινόμενη δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 452.586,31€ (364.988,96€ αξία εργασιών και 87.597,35€ ΦΠΑ).*

*Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 452.586,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.*

*Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:*

* *Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.*
* *Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.*
* *Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.*

*Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 4ο Α.Π.Ε.*

*Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω:*

***Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α***

*Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:* ***«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»*** *που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης****.***

 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του

 Ν.3852/2010

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 23627/16-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

-Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που είχε διανεμηθεί.

1. -Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4ο Α.Π.Ε
2. - Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

 Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» , που ανέρχεται στο ποσό των 452.586,31€και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης

**Η απόφαση πήρε αριθμό 376/2021.**

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λιβαδειά 22-12-2022

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1.Σαγιάννης Μιχαήλ

2.Νταντούμη Ιωάννα

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

 4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος Νικόλαος