**1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

 **2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **Λιβαδειά 20/04/2022**

 **Αριθμ. Πρωτ.: 6533**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 13ης /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης**

 **της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων**

**Αριθμός απόφασης : 111**

 **Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 73/2022 (ΑΔΑ: Ψ73ΕΩΛΗ-1ΡΒ ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά στην « Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας** **με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » έως 31.05.2022 .**

 Στη Λιβαδειά σήμερα 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων **, , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε**  με τηλεδιάσκεψη ,βάσει των: ι) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 6174/14-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) , ήτοι:

 **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης 1.Μπράλιος Νικόλαος

2. Μητάς Αλέξανδρος

3. Καλογρηάς Αθανάσιος ΄ (Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί)

4. Σαγιάννης Μιχαήλ

5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Πούλος Ευάγγελος

8.Καραμάνης Δημήτριος

 Εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμ. πρωτ. 6177/14-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Με την υπ΄αριθμ. **73/2022** απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων , κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4447/18.03.2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονταν τα κάτωθι:

Έχοντας υπ’ όψη:

* Την υπ΄ αριθμόν 74/2020 Τεχνική Μελέτη με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896) » που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 14944/2020 Απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων
* Την υπ΄ αριθμόν 18853/2020 Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Λεβαδέων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896) » ποσού 23.808,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΞΞΕΩΛΗ-6ΝΝ και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20AWRD007370566 2021-05-31
* Την υπ΄ αριθμόν 20004/07.10.2020 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μέσω του εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα, η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV007451381 2020-10-09
* Το γεγονός ότι στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2 “Διάρκεια σύμβασης ” της υπογεγραμμένης σύμβασης αναφέρεται ότι : “ *1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 07.10.2021 . Η έναρξή της πραγματοποιείται από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ……...* ” και “ *2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής , ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ………...*” καθώς και στο άρθρο 8 “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ”
* Τις διατάξεις του άρθρου 221 *“ Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ”* παρ.1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
* Τις διατάξεις του άρθρου 132 “ *Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”* του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
* Τις διατάξεις του άρθρου 184 “ *Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα*  ” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
* Το υπ΄ αριθμόν 4420/18.03.2022 εισερχόμενο στο Δήμο Λεβαδέων αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 2ης παράτασης της σύμβασης έως 31.05.2022 λόγω των τροποποιήσεων των άρθρων του Ν. 4412/2016 και σχετίζονται με την ωρίμανση των υποέργων : 2 « Δημιουργία χώρων Πρασίνου – Πάρκα τσέπης και Προετοιμασία της Αναλυτικής Περιγραφής των “Πάρκων Τσέπης” » και 10 « Φωτισμός και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητροπόλεως » της εν λόγω σύμβασης

 και λαμβάνοντας υπόψη :

1. ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας **ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**  μέσω του εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου Κούκα έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 18.03.2022 και πριν την λήξη της σύμβασης
2. ότι η καθυστέρηση υφίσταται μετά και την τροποποίηση του Ν.4412/2016 και ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν στα υπό ωρίμανση έργα για την εκτέλεση της σύμβασης έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και αυτό δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της
3. ότι λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων
4. ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 έτσι όπως αυτές πλέον ισχύουν

ενέκρινε την 2η παράταση προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « **ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)”** » **έως 31.05.2022**

**και δεδομένου ότι :**

 Ο Φορέας Διαχείρισης της εν λόγω πράξης μετά από ηλεκτρονική ενημέρωση , προέβει σε διόρθωση και συμπλήρωση του σκεπτικού/εισηγητικού μέρους της προαναφερθείσας απόφασης ως κατωτέρω

1. ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας **ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**  μέσω του εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου Κούκα έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 17.03.2022 και πριν την λήξη της σύμβασης
2. **ότι η ανάγκη για την χρονική παράταση της Σύμβασης προκύπτει μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης και κατά συνέπεια και του Τεχνικού Δελτίου αυτής και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας**
3. ότι λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων
4. ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την παράταση της πράξης μέχρι τον Ιούνιο του 2023
5. **ότι η χρονική παράταση της Σύμβασης θα γίνει χωρίς αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος**

**Εισηγούμαστε**

 Την τροποποίηση της υπ΄αριθμόν **73/2022 (ΑΔΑ: Ψ73ΕΩΛΗ-1ΡΒ )** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά στην « *Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας* *με τίτλο : «* ***ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)”*** *»* ***έως 31.05.2022*** *.*  **ως προς το τμήμα του εισηγητικού της μέρους** για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω χωρίς την αύξηση του Συμβατικού τιμήματος ( Οικονομικό αντικείμενο) .

 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του

 Ν.3852/2010

- Την υπ΄αριθμό 73/2022 (ΑΔΑ: Ψ73ΕΩΛΗ-1ΡΒ) απόφασή της

- Το με αριθ. πρωτ. 6176/14-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε διανεμηθεί

-Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 73/2022 (ΑΔΑ: Ψ73ΕΩΛΗ-1ΡΒ ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά στην « Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » έως 31.05.2022 . ως προς το τμήμα του εισηγητικού της μέρους μετά από διόρθωση και συμπλήρωση του σκεπτικού /εισηγητικού μέρους της από τον Φορέα Διαχείρισης της εν λόγω πράξης , ως κατωτέρω:

1.΄Οτι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας **ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**  μέσω του

 εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου

 Κούκα έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 17.03.2022 και πριν την λήξη της σύμβασης

**2.΄Οτι η ανάγκη για την χρονική παράταση της Σύμβασης προκύπτει μετά την**

 **τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης και κατά συνέπεια και του**

 **Τεχνικού Δελτίου αυτής και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας**

3.΄Οτι λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της

 δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού

 COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και

 παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων

4.΄Οτι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων

 που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί

 στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και

 την παράταση της πράξης μέχρι τον Ιούνιο του 2023

**5.΄Οτι η χρονική παράταση της Σύμβασης θα γίνει χωρίς αύξηση του Συμβατικού**

 **Τιμήματος**

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 73/2022 (ΑΔΑ: Ψ73ΕΩΛΗ-1ΡΒ ) απόφαση.

**Η απόφαση πήρε αριθμό 111/2022.**

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λιβαδειά 20 -04-2022

ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μητάς Αλέξανδρος

2. Καλογρηάς Αθανάσιος

3. Σαγιάννης Μιχαήλ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

4 .Μερτζάνης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Πούλος Ευάγγελος

7.Καραμάνης Δημήτριος