**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **Λιβαδειά 25/07/2022**

 **Αριθμ. Πρωτ.:12958**

Από το πρακτικό της αριθμ. 23ης /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης

 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης : 221**

**Αποδοχή της τροποποίησης της υπ΄αριθ. 45/2021 Τεχνικής Μελέτης: «OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» ως προς την αλλαγή χάραξης τοπικά.**

Στη Λιβαδειά σήμερα 19η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και, ώρα 14.00 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22 « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και μετά από την αρ.πρωτ. 12392/15-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα έξι (6), ήτοι:

 **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης 1. Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς Αλέξανδρος 2. Μπράλιος Νικόλαος

3.Νταντούμη Ιωάννα(αν/κό μέλος κ. Καλογρηά Αθανασίου) 3.Καραμάνης Δημήτριος

4.Σαγιάννης Μιχαήλ

5.Μερτζάνης Κωνσταντίνος

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 11595/05-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται :

*Έχοντας λοιπόν υπόψη:*

* *Την υπ΄αριθμ. 45/2021 μελέτη του έργου* ***«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»*** *καθώς και όλων των τευχών και των σχεδίων δημοπράτησης που τη συνοδεύουν.*
* *Την υπ’ αριθμ. 158/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΨΨΩΛΗ-ΡΒ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία έγινε αποδοχή της ως άνω μελέτης.*
* *Την υπ’ αριθμ.5751/7-4-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 749.094.39€ με ΦΠΑ* ***«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»*** *με τον ανάδοχο κο Γυφτοδήμο Ευάγγελο του Γεωργίου .*
* *Την από 21-5-2021 Τεχνική Περιγραφή στην οποία αναφέρεται ότι: «Η οδός έχει συντεταγμένες με αρχή Χ: 390672,1 και Υ: 4239743,7 και τέλος Χ: 391283,8 και Υ: 4238635,9».*
* *Το από Ιούνιο 2022 σχέδιο τροποποίησης άδειας επέμβασης (αριθμ. Πινακίδας ½) στο οποίο εμφαίνεται η προτεινόμενη τροποποίηση χάραξης (νέα χάραξη) με στοιχεία:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *A1* | *390744.586* | *4239639.682* |
| *A2* | *390748.514* | *4239638.928* |
| *A3* | *390750.114* | *4239633.466* |
| *A4* | *390750.359* | *4239629.424* |
| *A5* | *390751.225* | *4239625.286* |
| *A6* | *390756.711* | *4239615.968* |
| *A7* | *390760.653* | *4239604.648* |
| *A8* | *390766.295* | *4239590.024* |
| *A9* | *390767.462* | *4239581.369* |
| *A10* | *390775.263* | *4239556.311* |
| *A11* | *390788.788* | *4239539.703* |
| *A12* | *390778.181* | *4239534.407* |
| *A13* | *390776.520* | *4239529.477* |
| *A14* | *390775.995* | *4239517.578* |
| *A15* | *390783.609* | *4239519.734* |
| *A16* | *390784.669* | *4239516.758* |
| *A17* | *390792.293* | *4239506.112* |
| *A18* | *390784.182* | *4239498.444* |
| *A19* | *390776.053* | *4239501.214* |
| *A20* | *390765.740* | *4239512.700* |
| *A21* | *390759.742* | *4239522.842* |
| *A22* | *390758.413* | *4239532.223* |
| *A23* | *390756.920* | *4239544.144* |
| *A24* | *390759.705* | *4239553.105* |
| *A25* | *390754.727* | *4239561.127* |
| *A26* | *390750.024* | *4239586.331* |
| *A27* | *390746.194* | *4239600.192* |
| *A28* | *390746.720* | *4239606.974* |
| *A29* | *390743.944* | *4239623.156* |
| *A30* | *390744.933* | *4239633.731* |

*Που βρίσκεται εντός του συνολικού τμήματος της οδού και έχει εμβαδόν* ***E=2302.59 τμ.***

*Καθώς και το τμήμα της παλιάς χάραξης που υπήρχε μία τυπική διάνοιξη με στοιχεία*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *A6* | *390756.711* | *4239615.968* |
| *A31* | *390765.322* | *4239628.018* |
| *A32* | *390766.869* | *4239620.540* |
| *A33* | *390774.108* | *4239601.727* |
| *A34* | *390776.902* | *4239591.979* |
| *A35* | *390788.379* | *4239577.264* |
| *A36* | *390816.546* | *4239535.627* |
| *A37* | *390819.319* | *4239533.536* |
| *A38* | *390832.255* | *4239516.414* |
| *A39* | *390836.918* | *4239509.945* |
| *A40* | *390848.481* | *4239498.357* |
| *A41* | *390864.004* | *4239482.278* |
| *A42* | *390873.172* | *4239466.604* |
| *A43* | *390871.698* | *4239460.396* |
| *A44* | *390865.709* | *4239457.352* |
| *A45* | *390858.427* | *4239448.513* |
| *A46* | *390854.961* | *4239453.024* |
| *A47* | *390841.470* | *4239467.794* |
| *A48* | *390824.751* | *4239485.077* |
| *A49* | *390808.410* | *4239503.850* |
| *A50* | *390793.709* | *4239519.814* |
| *A51* | *390790.914* | *4239525.930* |
| *A11* | *390788.788* | *4239539.703* |
| *A10* | *390775.263* | *4239556.311* |
| *A9* | *390767.462* | *4239581.369* |
| *A8* | *390766.295* | *4239590.024* |
| *A7* | *390760.653* | *4239604.648* |

*και έχει εμβαδόν* ***E=4276.82******τμ.***

* *Το υπ΄αριθμ. 4ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 22/6/2022, θέμα 3 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.*

*Προτείνεται η τροποποίηση (τοπικά) της οδοποιίας του έργου* ***«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»*** *στοχεύοντας στα κάτωθι:*

1. *Βελτιώνεται η γεωμετρία του δρόμου αφού καταργούνται δύο συνεχόμενοι ελιγμοί ( έντονες με οριακές ακτίνες καμπυλότητας) και αντικαθίστανται από ευθύγραμμο τμήμα κλίσης της τάξεως του 10%, της προτεινόμενης χάραξης. Η ανωτέρω κλίση είναι ιδανική για λοφώδες έδαφος καθώς οι φόρτοι στην συγκεκριμένοι οδό είναι πολλοί χαμηλοί (Παράρτημα ΟΜΟΕ –Δ- 2. Οδοί με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας).*
2. *Βελτιώνεται η ασφάλεια κίνησης των οχημάτων.*
3. *Ωφελείται το περιβάλλον αφού η επιφάνεια επέμβασης απομειώνεται και αποδίδεται στο περιβάλλον επιφάνεια Ε= 4276.82 -2302.59* ***=****1974,23τμ που αναδασώνεται.*

*Προτείνεται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:*

*Η τοπική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45/2021 μελέτης του έργου* ***«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»*** *λόγω των ανωτέρω.*

*Η Τεχνική Υπηρεσία θα μεριμνήσει για όλες της απαιτούμενες τροποποιήσεις αδειοδοτήσεων προκειμένου το έργο να είναι σύννομο.*

 Ακολούθως αφού πήρε το λόγο ο κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος εξέφρασε την αντίθεσή του στο γεγονός ότι δεν υπήρξε επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να νομιμοποιήσει το έργο έτσι όπως προτείνεται από τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών γιατί η τροποποίηση έρχεται εκ των υστέρων στην Οικονομική Επιτροπή.

 **Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :**

-Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του

 Ν.3852/2010

- του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

- Την υπ΄αριθμ. 45/2021 μελέτη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» προϋπολογισμού 990.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

- Την υπ’ αριθμ. 158/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΨΨΩΛΗ-ΡΒ1) απόφασή της

- Την υπ’ αριθμ.5751/7-4-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου

- Το υπ΄αριθμ. 4ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 22/6/2022, θέμα 3 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

-- Την παρ. 2 της Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ 93/2019 ( ΑΔΑ : ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) σύμφωνα με την οποία : “.Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.”

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

 Αποδέχεται την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 45/2021 Τεχνικής Μελέτης: «OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» ως προς την αλλαγή χάραξης τοπικά , σύμφωνα με το από Ιούνιο 2022 σχέδιο τροποποίησης άδειας επέμβασης (αριθμ. Πινακίδας ½) στο οποίο εμφαίνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας η προτεινόμενη τροποποίηση χάραξης (νέα χάραξη)

 Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 **Η απόφαση πήρε αριθμό 221/2022.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Λιβαδειά 25 -07-2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μητάς Αλέξανδρος

2. Νταντούμη Ιωάννα

3. Σαγιάννης Μιχαήλ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

4 .Μερτζάνης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος