#

#  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

##  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3535

 **Λιβαδειά 26/2/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –

 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης 55**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << **Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα** >>.

Στη Λιβαδειά σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ , συνήλθε δια ζώσης σε  **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 3004/16-2-2024   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 21 δημοτικοί σύμβουλοι :

 **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )  | 1 | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |
|  | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  | 2  | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  |
|  | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  | 3 | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |
|  | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  | 4 | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|  | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |  |  |
|  | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  |  | Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν  |
|  | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών 4ο -23 Πίνακα ΘΗΔ) |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  |  |  |
|  | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  |  |  |
|  | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |  |  |
|  | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  |  |  |
|  | ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  |  |  |
|  | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  |  |
|  | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |
|  | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |  |  |
|  | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (απούσα 5,6,8,9ο Πίνακα ΘΗΔ) |  |  |
|  | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  |  |  |
|  | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |  |  |

 Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 20*Ο* θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ. 3004/16-2-2024   Πρόσκλησης (20ο Θέμα στον Πίνακα Θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης) η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ αριθμ.2170/1-2-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη :

1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 45/2021 προϋπολογισμού δαπάνης 990.000 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
2. Με την υπ’ αριθμόν 297/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " << Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα " .
3. Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROCOO9559178
4. Με την υπ΄αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου.
5. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 749.094,39 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 07-04-2022.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 ) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 06/04/2023.
7. Με την απόφαση 46/2023 ( ΑΔΑ : ΩΖΜΜΩΛΗ-654 ) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 6-2-2024

 Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα .

 Με το υπ ΄αριθμό 2166 / 01.02.2024 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου , με θέμα την άρση διακοπής εργασιών και παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου << **Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα** >> αιτήθηκε την παράταση 10 μηνών έως την **06.11.2024**  για λόγους που αναφέρει στην αίτηση του.

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

* Την υπ ΄αριθμό 2166 / 01.02.2024 άρση διακοπής εργασιών και αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω επισυναφθείσα αίτηση ,
* Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του έργου μέχρι την ημερομηνία περάτωσης δηλ. 06/02/2024

προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «**Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα**» 10 μηνών έως την **06.11.2024**

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση της υπ΄αριθμ 2166/01.02.2024 αίτησης του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την **06.11.2024 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.**

 Λαμβάνοντας το λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ζήτησε ως προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου να ορισθεί η **28/2/2025** γιατί σο εν λόγω έργο είχαν διακοπεί οι εργασίες και άμεσα θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. Η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους και για τους λόγους αυτούς ζητείται η επιπλέον παράταση προκειμένου να διασφαλισθεί με το νέο έτος η χρηματοδότηση αυτή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

* τις διατάξεις των άρθρων 72& 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) **,**
* Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
* τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
* Το υπ το υπ΄αριθμ.2170/1-2-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
* Το υπ΄αριθμ 2166/1-2-2024 αίτημα του αναδόχου
* Την υπ αρίθμ.297/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
* Την υπ΄αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου
* Την από 7-4-2022 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου ύψους 749.094,39 με ΦΠΑ
* Την υπ’ αριθμ. 46/2023 ( ΑΔΑ : ΩΖΜΜΩΛΗ-654 ) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 6-2-2024
* Την πρόταση του αντιδημάρχου
* Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
* Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την **2Η** παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: με τίτλο «**Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα**)», για δεκατρείς (13) μήνες ήτοι έως και **6-2-2025 ,**  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 55**

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

 **ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)**

 **ΤΑ ΜΕΛΗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ  |   |  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  |
|  | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  |  |  Λιβαδειά αυθημερόν |
|  | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  |  |  Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
|  | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |  |  |
|  | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
|  | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  |  |   |
|  | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |
|  | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  |  |  |
|  | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  |  |  |
|  | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |  |  |
|  | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  |  |  |
|  | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  |  |
|  | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |
|  | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |  |  |
|  | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  |  |  |
|  | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |  |  |
|  | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |  |  |
|  |   |  |  |