**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**Λιβαδειά 12 /04/2024**

**Αριθ. Πρωτ. 6900**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

# Από το πρακτικό της αριθμ. 10ης /2024ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης** **117**

**Έγκριση του 8ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και έγκριση 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » .**

Στη Λιβαδειά σήμερα 09η Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και, ώρα 13.45 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 6328/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των διατάξεων του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών ήταν παρόντα 4 (τέσσερα) , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραμάνης Δημήτριος-Πρόεδρος

2. Τουμαράς Βασίλειος

3. Αγνιάδης Παναγιώτης

4. Καλλιαντάσης Χρήστος

5. Τόλιας Δημήτριος - αν/κό μέλος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)

6. Μίχας Δημήτριος(προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)

7. Ταγκαλέγκας Ιωάννης (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κύριος Αρκουμάνης Πέτρος - Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δυνάμει της 6/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5888/01-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:

***Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ*** *:*

* *Με την υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.*
* *Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.*
* *Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της υπογραφής σύμβασης του έργου .*
* *Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.*
* *Με την υπ ΄αριθμό 85/28-04-2020 Απόφαση της Ο.Ε.( ΑΔΑ ΨΠΚΒΩΛΗ-Ι2Ο) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .*
* *Με την αριθμό 186 / 21-07-2020 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 641ΦΩΛΗ-ΡΦ7) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ , το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , καθώς και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας», ποσού 70.426,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κατασκευή του έργου .*
* *Στις 3-09-2020 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση « ήσσονος σημασίας» του έργου ποσού 70.426,78 € με Φ.Π.Α.*
* *Με την υπ αριθμό 52 / 2-03-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΨΥ55ΩΛΗ-ΦΤΕ) εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ καθώς και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.*
* *Με την υπ αριθμό 278 / 12-10-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ ΩΗΠΓΩΛΗ-Β0Ο) ) εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ (αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) , το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας», ποσού 72.425,30 € με Φ.Π.Α.και η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρου έργου .*
* *Στις 4-11-2021 , υπογράφηκε η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση « ήσσονος σημασίας» του έργου ποσού 72.425,30 € με Φ.Π.Α.*
* *Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δεκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι εως την 30-10-2020 .*
* *Με την υπ αριθμό 236 / 2020 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 64ΘΜΩΛΗ-1Α4) , εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-06-2021.*
* *Με την υπ αριθμό 170 / 2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ Ψ414ΩΛΗ-ΚΔΖ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-11-2021 .*
* *Με την υπ αριθμό 278 /2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ ΩΗΠΓΩΛΗ-Β0Ο) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-04-2022 .*
* *Με την υπ αριθμό 120/2022 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-09-2022 .*
* *Την υπ αριθμό 335 / 18-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί έγκρισης της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του ανωτέρου έργου έως την 30-03-2023 .*
* *Με την υπ αριθμό 28/9-03-2023 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-08-2023 .*
* *Με την υπ αριθμό 172 / 27-07-2023 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-10-2023 .*
* *Με την υπ αριθμό 239 / 1-11-2023 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η οριακή προθεσμία των υπολειπόμενων εργασιών έως την 31-12-2023 .*
* *Με την υπ αριθμό 164 / 24-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) .*
* *Με την υπ αριθμό 378 / 12-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) .*
* *Με την υπ αριθμό 149 / 12-07-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και η έγκριση του 5ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρου έργου.*

***Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :***

*Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι ο εκσυγχρονισμός του υπόσκαφου κτιρίου που εφάπτεται του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην κτίριο του Πανεπιστημίου).*

*Βρίσκεται σε οικόπεδο εντός του σχεδίου πόλης, που περικλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Σοφοκλέους ενώ γειτνιάζει με τη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη.*

*Υφιστάμενη κατάσταση* ***:***

*Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που εκτείνεται υπόσκαφα σε υπόγειο χώρο κάτω από την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη .*

*Το υπόσκαφο αποτελείται από τον υπόγειο ενιαίο χώρο με συνολικό ύψος 6,00 μ .*

*Η υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή είναι από σύστημα στύλων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την έκταση .*

*Η παρούσα κατάσταση του χώρου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων φθορών του οπλισμού και του σκυροδέματος .*

*Προτεινόμενη επέμβαση* ***:***

*Στο υπόγειο δημιουργείται ο πολύχωρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθαρού εμβαδού 319,41 μ2 , καθώς και βοηθητικούς χώρους όπως (διάδρομος , WC , προθάλαμος WC ΑΜΕΑ , WC ΑΜΕΑ , αποθήκη ) καθαρού εμβαδού 243,10 μ2 .*

*3.* ***ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 8ου ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 2Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ).***

*Ο παρών 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :*

* *Την κάλυψη αυξομειώσεων των εργασιών της (αρχικής σύμβασης ) , όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου , εφόσον κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, καθώς και*
* *για να συμπεριλάβει μία νέα εργασία που περιλαμβάνεται στο προς έγκριση 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8ου Α.Π.Ε. της (αρχικής σύμβασης ) , η οποία δεν μπορεί τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθεί από την Κύρια Σύμβαση, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου .*

*Η προτεινόμενη νέα εργασία περιλαμβάνεται στο προς έγκριση 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , που συνοδεύει τον 8ο ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης- 1ης Σ.Σ. – 2ης Σ.Σ. ) , αφορά την ομάδα Β1: Περιβάλλοντος χώρου κτιρίου 2 :*

*ΝΤ34 : Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος διαμέτρου 5” (DIN 125).*

*Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 6.*

*Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή, γαλβανισμένος, διαμέτρου 5" , (DN125), κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8038.51.14. για την κατασκευή υποδομής της ΔΕΔΗΕ .*

*Τιμή Μονάδος ανά Mέτρο μήκους .*

***ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8ου ΑΠΕ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ -1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - 2Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :***

*Ο παρών 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 (παρ.2 και 3(α)) του Ν.4412/2016 .*

*Διαχωρίζει τις δαπάνες σε τρεις ενότητες, της αρχικής σύμβασης , της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης .*

***Ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης*** *ποσού 1.071.677,54 € ήτοι (864.256,08 € για αξία εργασιών και 207.421,46 € για Φ.Π.Α.) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .*

*Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού 133.934,07 € .*

*Η δαπάνη που προέκυψε από την μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού 26.337,08 € .*

*Η δαπάνη που προέκυψε από την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού ( 133.934,07 – 26.337,08 ) = 107.596,99 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση , η οποία καλύπτεται με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (107.640,86 €- 107.596,99 € ) = 43,87 € .*

***Ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας»*** *, ποσού 70.426,78 € με ΦΠΑ , ήτοι (56.795,79 € για εργασίες και 13.630,99 € για ΦΠΑ) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , δεν σημειώνεται καμία μεταβολή στο παρόντα 8Ο ΑΠΕ .*

***Ο 8ος Ανακεφάλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας»*** *, ποσού 72.425,30 € με ΦΠΑ , ήτοι (58.407,50 € για εργασίες και 14.017,80 € για ΦΠΑ) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, δεν σημειώνεται καμία μεταβολή στο παρόντα 8Ο ΑΠΕ .*

*Με τον παρόντα 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 26.337,08 € .*

*Με το υπ αριθμό 5872 / 1-04-2024 Πρακτικό Συνεδρίασης της 26-03-2024, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων , γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» του 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.*

*Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αρχική σύμβαση -* ***1η ΣΣΕ- και 2η ΣΣΕ)*** *ανέρχεται στο ποσό των* ***1.214.529,62€,*** *συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά ποσοστό* ***13,33%.***

*Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.*

*Με τον παρόντα 8ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:*

* *Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.*
* *Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.*
* *Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.*
* *Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.*

*Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :*

*την έγκριση του 8oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και την έγκριση του 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘ ΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ».*

**Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

-Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Το με αρ.πρωτ. 5888/01.04.2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

-Τον 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) & τον 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘ ΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » που είχαν διανεμηθεί

1. -Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 8ο Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 8ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και τον 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ».

. **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 117/2024.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τουμαράς Βασίλειος

2. Αγνιάδης Παναγιώτης ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

3. Καλλιαντάσης Χρήστος Λιβαδειά 12-04-2024

4.Τόλιας Δημήτριος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.Μίχας Δημήτριος

6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ