**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**Λιβαδειά 10/09/2024**

**Αριθ. Πρωτ.17473**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

# Από το πρακτικό της αριθμ. 31ης /2024ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης** **326**

**Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**

Στη Λιβαδειά σήμερα 06η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και, ώρα 13.45 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 16882/02-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των διατάξεων του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών ήταν

παρόντα 5 (πέντε) , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραμάνης Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Μίχας Δημήτριος

2. Καφρίτσας Δημήτριος –αν/κο μέλος κ. Τουμαρά Βασιλείου 2. Ταγκαλέγκας Ιωάννης

3. Αγνιάδης Παναγιώτης Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

4. Τζουβάρας Νικόλαος –αν/κο μέλος κ. Καλλιαντάση Χρήστου

5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κύριος Αρκουμάνης Πέτρος - Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δυνάμει της 6/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. 16713/29-08-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:

*Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*

* *Με την υπ’ αριθμό 286/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2024 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6696/24-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.*
* *Με την υπ’ αριθμό 68/2023 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 75.000,00€ με ΦΠΑ 24%, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.*
* *Με την υπ΄ αριθμό 227/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 68/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.*
* *Με την υπ’ αριθμό 2873/14-2-2024 απόφαση του Δημάρχου έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 24PROC014267569 2024-02-15.*
* *Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα Θωμά Α. Πανουργιά που προσέφερε μέση έκπτωση 5,00%.*
* *Με την υπ’ αριθμό 59/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα Θωμά Α. Πανουργιά που προσέφερε μέση έκπτωση 5,00% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 57.534,68€ χωρίς ΦΠΑ) η οποία με την υπ’ αριθμό 18559/11-3-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.*
* *Με το υπ΄ αριθμό 4839/13-3-2024 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας Θωμάς Α. Πανουργιάς για την υπογραφή της σύμβασης.*
* *Η υπ΄ αριθμό e-199556/22-3-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 3.025,00€.*
* *Με το υπ΄ αριθμό V/186566/27-3-2024 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.*
* *Με το υπ΄ αριθμό 5635/28-3-2024 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα «Θωμάς Α. Πανουργιάς» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.*
* *Με την αριθμ. πρωτ. 10230/28-05-24 βεβαίωση περαίωσης της υπηρεσίας παραλήφθηκε το ως άνω έργο.*

*Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*

*Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή του υπάρχοντος πέτρινου τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Αγίου Νικολάου στη Λιβαδειά, με νέο τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα.*

*Η ως άνω παρέμβαση θα κατασκευαστεί τμηματικά, ώστε να προστατευθούν οι όμορες ιδιοκτησίες (κτίρια) που εφάπτονται του έργου.*

*Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:*

1. *Εργασίες καθαίρεσης του υπάρχοντος πέτρινου τοιχίου,*
2. *Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης του έργου και επίχωσης για τη διαμόρφωση πρόσβασης των ιδιοκτησιών,*
3. *Κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης.*

*Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ*

*Το έργο χρηματοδοτείται από «ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2023».*

*Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.*

*Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:*

* *τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου,*
* *Δέκα (10) νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε. και κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.*
* *το ποσό των Αναθεωρήσεων του έργου όπως αυτές έχουν υπολογιστεί αναλυτικά.*

*Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.*

*Με το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν δέκα (10) νέες εργασίες με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Β’ Τριμήνου 2024. Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι:*

*ΟΜΑΔΑ 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ*

*Άρθρο 1ο (ΟΙΚ 20.04.02 – Αναθ. ΟΙΚ 2125)*

*Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών*

*Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"*

*Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.*

*Γενική περιγραφή ομάδας 20 :*

*Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [\*], σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.*

*Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).*

*Άρθρο 2ο (ΟΙΚ 20.06.03 – Αναθ. ΟΙΚ 2134)*

*Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00μ για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων*

*Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m.*

*Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.*

*Γενική περιγραφή ομάδας 20 :*

*Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [\*], σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.*

*Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).*

*Άρθρο 3ο (ΥΔΡ 112 – Αναθ. ΥΔΡ 112)*

*Εργάτης*

*Τιμή ανά ώρα.*

*Άρθρο 4ο (ΥΔΡ 504 – Αναθ. ΥΔΡ 504)*

*Φορτωτής*

*Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP. Ημερήσια δαπάνη μηχανήματος για οχτάωρη εργασία προσαυξημένη κατά 10% για συντήρηση, ημεραργίες κλπ.*

*Άρθρο 5ο (ΥΔΡ 506 – Αναθ. ΥΔΡ 506)*

*Μηχανικός εκσκαφέας*

*Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. Ημερήσια δαπάνη μηχανήματος για οχτάωρη εργασία προσαυξημένη κατά 10% για συντήρηση, ημεραργίες κλπ.*

*Άρθρο 6ο (ΥΔΡ 509 – Αναθ. ΥΔΡ 509)*

*Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο*

*Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφελίμου φορτίου 6 τόνων. Ημερήσια δαπάνη μηχανήματος για οχτάωρη εργασία προσαυξημένη κατά 10% για συντήρηση, ημεραργίες κλπ.*

*ΟΜΑΔΑ 1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ*

*Άρθρο 7ο (ΟΙΚ 32.25.02 – Αναθ. ΟΙΚ 3223Α)*

*Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15*

*Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.*

*Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.*

*Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.*

*Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).*

*Άρθρο 8ο (ΟΙΚ 32.25.03 – Αναθ. ΟΙΚ 3223Α)*

*Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20*

*Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.*

*Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.*

*Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.*

*Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).*

*Άρθρο 9ο (ΟΙΚ 32.01.06 – Αναθ. ΟΙΚ 3215)*

*Προσαύξηση τιμής του Α.Τ. 2.3 «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25» λόγω χρήσης σκυροδέματος κατηγορίας C25/30*

*Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).*

*Γενική περιγραφή ομάδας 32.01:*

*Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:*

*01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",*

*01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",*

*01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",*

*01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",*

*01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",*

*01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".*

*Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.*

*Στην τιμή περιλαμβάνονται:*

*α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.*

*Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.*

*Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.*

*β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.*

*γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.*

*δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.*

*ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).*

*Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.*

*Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις*

*Τιμή ανά (την πρόσθεσα εγώ για ένδειξη τέλους περιγραφής γενικού άρθρου)*

*Άρθρο 10ο (ΟΙΚ 32.25.05 – Αναθ. ΟΙΚ 3223Α)*

*Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30*

*Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.*

*Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.*

*Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.*

*Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).*

*Στ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

*Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 37.686,08€ με Φ.Π.Α. (21.872,52€ για εργασίες, 3.937,05€ για Ε.Ο. Γ.Ε., 3.082,43€ για αναθεωρήσεις, 1.500,00€ για απολογιστικές εργασίες και 7.294,08€ για Φ.Π.Α.)*

*Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 33.656,92€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.*

*Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:*

* *Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.*
* *Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.*
* *Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.*
* *Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.*

*Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ*

***Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α***

*Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:* ***«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ »***

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

-Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

- Την αριθμ. 286/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9603ΩΛΗ-5ΤΤ) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6696/24-1-2024 (ΑΔΑ:ΨΥ4ΧΟΡ10-Σ0Π) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

--Το με αριθ. πρωτ. 16713/29-8-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί

- Τη μελέτη με αριθμ. 68/2023 ή οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.. 227/2023 (ΑΔΑ:ΨΟΛΝΩΛΗ- Α65) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Την υπ’ αριθμό 59/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα Θωμά Α. Πανουργιά που προσέφερε μέση έκπτωση 5,00% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 57.534,68€ χωρίς ΦΠΑ) η οποία με την υπ’ αριθμό 18559/11-3-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη*.*

-Την υπ΄ αριθμ. 5635/28-3-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα «Θωμάς Α. Πανουργιάς» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δύο (2) μήνες από την υπογραφή της

- Την με αριθμ. πρωτ. 10230/28-05-24 βεβαίωση περαίωσης της υπηρεσίας

- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» , που είχε διανεμηθεί.

1. - Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικ;o πίνακα εργασιών, καθώς και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ,ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 37.686,08€ με Φ.Π.Α. (21.872,52€ για εργασίες, 3.937,05€ για Ε.Ο. Γ.Ε., 3.082,43€ για αναθεωρήσεις, 1.500,00€ για απολογιστικές εργασίες και 7.294,08€ για Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει μείωση κατά 33.656,92€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

. **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 326/2024.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καφρίτσας Δημήτριος

2. Αγνιάδης Παναγιώτης

3. Τζουβάρας Νικόλαος

4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά 10 -09-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ