ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά  15/06/2026

Αριθ. Πρωτ. 14708

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  24ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 168

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 12η   Ιουνίου   2026  ημέρα  Παρασκευή  και, ώρα 10.00   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.  13232/08-06-2026 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη)  του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή  α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν

παρόντα  4 (τέσσερα)  , ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                       1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος

2. Καλλιαντάσης   Χρήστος                                                   2.Τουμαράς  Βασίλειος

3. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                               3. Ταγκαλέγκας Ιωάννης

4. Μίχας Δημήτριος - Αντιπρόεδρος                                    Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Απόντος του Προέδρου   της Δημοτικής  Επιτροπής ,  ο Αντιπρόεδρος αυτής εισηγούμενος

το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 13108/05-06-2026

έγγραφη  εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου  Λεβαδέων ,   στην οποία αναφέρονται:

Με την υπ΄αριθμό 323/2020απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 400.000,00 € (Με Φ.Π.Α).

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Ανθοχωρίου του Δήμου Λεβαδέων και συγκεκριμένα η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και των κεντρικών οδών, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Ανθοχωρίου. Η συνολική επιφάνεια των επεμβάσεων ήταν περίπου 2.360 τ. μ.

Τα στάδια των εργασιών ήταν α) εξυγιάνσεις, β) κατασκευή δικτύου διαχείρισης ομβρίων, γ) επιστρώσεις, δ) ηλεκτροφωτισμός, ε) εργασίες πρασίνου και τέλος ζ) αστικός εξοπλισμός.

Για την ολοκλήρωση του έργου, συνοπτικά, εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Χωματουργικά

- Γενικές Εκσκαφές

- Κατασκευή επιχωμάτων

- Τεχνικά Έργα

- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης

- Κατασκευή τάφρων ρείθρων και υπόβασης επιστρώσεων

- Επιστρώσεις

- Επιμελής καθαρισμός των δαπέδων

- Επιστρώσεις με πλάκες πέτρας και τσιμεντόπλακες

- Ηλεκτροφωτισμός

- Υποδομή ηλεκτροφωτισμού

- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων

- Εργασίες Πρασίνου

- Σύστημα άρδευσης

- Φυτεύσεις

- Εξοπλισμός

- Αστικός εξοπλισμός (κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά κ.α.)

- Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 25-01-2021.

- Με την υπ’ αριθμόν 178/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου  στην Ε.Ο.Φ.«ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,15% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με την υπ’ αριθμό 150967/23-07-2021απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 245.712,15€  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 24/02/2022.

- Η προθεσμία υλοποίησης του έργου ήταν 10 μήνες όπως οριζόταν στην σύμβασή του.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010979051.

- Με το Πρακτικό της αριθμ.2023-24ης της 01/11/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων και της 233/2023 απόφασης εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 260.800.98€, (210.323,37€ αξία εργασιών και 50.477,61€ αξία ΦΠΑ) και υπερέβαινε το ποσό της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεωρήσεων κατά 15.088,83€.

- Με την υπ’ αριθμό 381/12-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 30-4-2023.

- Με το Πρακτικό της αριθμ.2026-8ης της 9/3/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων και της 62/2026 απόφασης εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών. Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανερχόταν σε 254.893,48€ με Φ.Π.Α.

- Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 30/04/2023 με το υπ. αρ. 8115/02-05-2023 έγγραφο της υπηρεσίας(Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών).

- Με το υπ’ αριθμό10647/31-5-2023έγγραφο υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Για την παραλαβή του έργου, ορίσθηκε Επιτροπή Παραλαβής με την υπ ΄αριθμό 45/30-03-2026Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων (ΑΔΑ:9ΞΖΦΩΛΗ-6ΕΤ).

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με τη μελέτη, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση.

Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναφέρονται στην τελική επιμέτρησή του.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα , έχει εκπνεύσει ο χρόνος εγγύησης ,  στη συνέχεια προέβη στην Παραλαβή του εν λόγω έργου ποιοτικά και ποσοτικά και ακολούθως συνέταξε και υπέγραψε στις 18-05-2026 το  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Στη συνέχεια ο  Aντιπρόεδρος κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

- Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»,   που είχε διανεμηθεί

-Την  με αριθ. πρωτ. 13108/05-06-2026 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   το  Πρωτόκολλο  Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  168/2026.

Ο  ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αγνιάδης Παναγιώτης

2. Καλλιαντάσης  Χρήστος

3. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά      15/06/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ