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                                                                                        1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                                                                                                             
                                                                                                            2.  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
                                                                                                Λιβαδειά     15/09/2026
                                                                       Αριθ. Πρωτ. 23510
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  35ης   /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 274
   ΄Εγκριση ματαίωσης διάλυσης σύμβασης και σχετικής αποζημίωσης ποσού 13.033,02€ του έργου « Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγιά Καλαμιώτισσα.

          Στη Λιβαδειά σήμερα 09η Σεπτεμβρίου    2026  ημέρα  Τετάρτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.   22259/04-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των  διατάξεων των άρθρων 139,140,141,142 και 144 του ν. 5314/2026  ΦΕΚ 103 Α΄ /29-6-2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
  Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Καραμάνης  Δημήτριος - Πρόεδρος                          
      2.  Καλλιαντάσης   Χρήστος                                        
      3.  Κατής Χαράλαμπος                                                  
      4.  Αγνιάδης Παναγιώτης                  
      5.  Τουμαράς Βασίλειος
      6.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      7.   Μίχας Δημήτριος                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                
        
    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 21807/01-09-2026 έγγραφη  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων  , στην   οποία αναφέρονται τα παρακάτω:   

	
Έχοντας υπ’ όψη:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Την από 31/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
· Την υπ΄ αριθμό 77/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
· Την υπ΄ αριθμό  317/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΧΩΛΗ-ΛΡΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 77/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· Την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000).
· Την από 31/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
· Το με αρ. πρωτ 3700/04.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Την υπ΄ αριθμό 336490/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΥΑ465ΧΘΞ-Ω4Χ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 
· Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 500.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ 
· Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 21744/02.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΑ7ΩΛΗ-ΞΨΝ).
· [bookmark: __DdeLink__949_332152581021][bookmark: __DdeLink__315_104650213113]Την υπ΄ αριθμό 374/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011850692 2022-12-20.
· Την υπ΄ αριθμό 22844/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΘΩΛΗ-Ψ0Τ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
· Το υπ΄ αριθμό 23035/21.12.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 22844/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΘΩΛΗ-Ψ0Τ) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο
· Την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Την υπ΄ αριθμό 30/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΨΨΩΛΗ-Ν3Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 16-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194787 του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου 
· Την υπ΄  αριθμό 10 /2023 πράξη του Πράξη του Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και Φωκίδας περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης .
· Την υπ΄ αριθμό 6352/03.04.2023 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών
· Την από 03/04/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών» 
· Την υπ΄ αριθμό 6636/05.04.2023 πρόσκληση προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό  e-173687/06.04.2023 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού   20.161,29 ευρώ.
· Την υπ΄ αριθμό V/160642/07.04.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό  e-173687/06.04.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την υπ΄ αριθμό 284/31.01.2023 (ΑΔΑ: 9Κ80ΩΛΗ-Τ9Η) με αρ. Πρωτ. 1918/31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου.
· Τηνυπ΄αριθμ. 6813/07.04.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012482989 2023-04-11
· Τον υπ΄αριθμ. 7076/11.04.2023 ορισμό επιβλέποντος.
· Την υπ’ αρίθμ. 11790/16-06-2023 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου.
· Την 12218/ 21-06-23 Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας της επιβλέπουσας του έργου
· Την 13047/ 03-07-23 Απόφασης διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου και εντολής αποκατάστασης αυτών.
· Την διακοπή του έργου στις 10/04/2023 με εντολή της αρχαιολογίας έως 18/05/2023.
· Το υπ’ αριθμ. 16579/29-08-2023 εισερχόμενο έγγραφό του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.
· Το υπ’ αριθμ. 16933/05-09-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας σχετικό με τη Δήλωση διακοπής εργασιών
·  Το υπ’ αριθμ. 17244/07-09-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών
·  Το υπ ́αριθμ. 2166/1-2-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου
· Με την υπ΄αριθμ. 56/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράτασηέως τις  09/08/2024.
· Στις 1/4/2024 υποβλήθηκε ο 3ος λογαριασμος και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5940/1.4.2024 
· Στις 2/5/2024 υποβλήθηκε η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του 3ου λογαριασμού και έλαβε αρ. πρωτ.8497/2-5-2024.
· Στις 27/8/2024 υποβλήθηκε ο 4ος λογαριασμός του έργου και έλαβε αρ. πρωτ. 16579/27-8-2024.
· Στις 27/9/2024 επιδόθηκε μέσω του δικαστικού επιμελητή Δ. Κορδαλή η 10854/27-9-2024 αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου.
· Στις 8/1/2025 υποβλήθηκε αίτηση ματαίωσης της διάλυσης και έλαβε αρ. πρωτ. 312/8-1-2025
· Στις 13/4/2025 υποβλήθηκε εκ νέου αίτηση ματαίωσης της διάλυσης και αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 6 μήνες.
· Στις 8/5/2025 υποβλήθηκε αίτηση καταβολής αποζημίωσης λόγω ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης και έλαβε αρ. πρωτ. 8903/9-5-2025
· 
B) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
1. Ο ανάδοχος  με το υπ΄αριθμ. 8497/2-5-2024 επέδωσε Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 3ου Λογαριασμού σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ισχύον Νόμος 4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 161 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
1. Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτήν ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α) Αν μετά από την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.
γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152, περί λογαριασμών, μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών υπερβεί την οριακή προθεσμία. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50 απαιτείται η διακοπή να καταλαμβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και εκείνες της μελέτης. 
ε) Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 138, περί γενικών υποχρεώσεων αναδόχου, ή αν παρέλθουν οι προθεσμίες του άρθρου 148, περί ποινικών ρητρών.
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτήν:
α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.
Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου.
4. Μετά από την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την παρ. 3, η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η δήλωση του αναδόχου.
1. Στις 9-5-2024 έγινε αποδοχή από τη Δ/νουσα της Ειδικής Δήλωσης 
1. Στις 27/8/2024 υποβλήθηκε ο 4ος λογαριασμός του έργου και έλαβε αρ. πρωτ. 16579/27-8-2024
1. Στις 27/9/2024 επιδόθηκε μέσω του δικαστικού επιμελητή Δ. Κορδαλή η 10854/27-9-2024 αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου. 
5.Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτήν, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για τον σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του αναδόχου.
6. Αν ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις περ. α’ και β’ της παρ. 2, ασκείται μόνο μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτήν δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη διευθύνουσα υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στην Προϊσταμένη Αρχή.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, μπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.
1. Στις 8/1/2025 υποβλήθηκε αίτηση ματαίωσης της διάλυσης και έλαβε αρ. πρωτ. 312/8-1-2025 διότι πληρώθηκαν οι λογαριασμοί στην οποία δεν υπήρχε ούτε το χρονικό διάστημα της παράτασης ούτε οι αποζημιώσεις λόγω θετικής ζημίας
1. Στις 13/4/2025 υποβλήθηκε εκ νέου αίτηση ματαίωσης της διάλυσης και αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 6 μήνες.
1. Στις 8/5/2025 υποβλήθηκε αίτηση καταβολής αποζημίωσης ύψους  21.552,88€, λόγω ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης και έλαβε αρ. πρωτ. 8903/9-5-2025,  σύμφωνα με το άρθρο 162 του νόμου 4412/2016 που αφορά την Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και προβλέπει τα εξής:
1.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση, αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
2. Για τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, με ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η προϊσταμένη αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.
3. Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.
1. Με το με  Α.Π. 11419/05-06-2025 έγγραφο η διευθύνουσα υπηρεσία εισηγήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή τη σύσταση της Επιτροπής που θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από τη διακοπή των εργασιών – διάλυση της σύμβασης στο πλαίσιο ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του νόμου 4412/2016.
1. Με την υπ΄αριθμ. 238/2025 απόφαση συστάθηκε η επιτροπή διερεύνησης του βάσιμου των απαιτήσεων λόγω αίτησης ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή εργασιών του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του νόμου 4412/2016 . αποτελούμενη από τους α)  Πελέκης Ηλίας, Πρόεδρος με αναπληρωτή την Σωτηροπούλου Ρεγγίνα β) Μπάτσου Ευαγγελία με αναπληρώτρια  την Λογαρά Στ. γ) Σάκκος Δημήτριος μέλος με αναπληρωτή τον Χατζόπουλο Παρασκευά
1. Με το με  Α.Π. 25505/12-12-2025 έγγραφο η διευθύνουσα υπηρεσία εισηγήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή την τροποποίηση της σύστασης της επιτροπής προκειμένου η επιτροπή να ανταποκριθεί στην εξέταση γνώσεων οικονομικών θεμάτων  ( τόκοι υπερημερίας) .
1. Με την υπ΄αριθμ. 488/2025 της Δ.Ε  Δήμου Λεβαδέων τροποποιήθηκε η 238/2025 απόφαση την σύσταση επιτροπής διερεύνησης του βάσιμου των απαιτήσεων λόγω αίτησης  ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή εργασιών του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του νόμου 4412/2016 με νέα σύσταση αποτελούμενη από τους α)  Μαριδάκη Δέσποινα, Πρόεδρος με αναπληρωτή την Σωτηροπούλου Ρεγγίνα β) Χατζόπουλο Παρασκευά με αναπληρωτή την Λογαρά Στ. γ) Ιγγλέζος Λουκάς μέλος με αναπληρωτή τον Βαρελά Γεώργιο.
1. Με το από 02-07-2026 Πρακτικό η ανωτέρω επιτροπή κατόπιν έρευνας του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου εκτιμησε ότι το ύψος των θετικών ζημιών που δικαιούται να λάβει ο ανάδοχος προκειμένου να συντελεστεί η ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου : «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας», δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.033,02€ που αντιστοιχίζεται στους οφειλόμενους τόκους υπερημερίας ως υπολογιστήκαν από την επιτροπή στον επισυναπτόμενο «Πίνακα Υπολογισμού Τόκων Υπερημερίας»
1. Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάστηκε με το Α.Π. 19612/31-07-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Λ.( Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου ) στον ανάδοχο «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προκειμένου το ύψος της σχετικής αποζημίωσης ποσού 13.033,02€ να γίνει εγγράφως αποδεκτό από αυτόν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 162  παρ.3 του Ν.4412/2016.
1. Με το με Α.Π. 21035/24-08-2026 έγγραφο του αναδόχου «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» δηλώθηκε εγγράφως η αποδοχή της σχετικής αποζημίωσης ποσού 13.033,02€.

Προτείνεται :

Στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Κατ εφαρμογή των διατάξεων 

Α)του άρθρου 162  παρ.3 του Ν.4412/2016 στις οποίες αναφέρεται ότι :
3. Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.

Β) της παραγράφου 2.αη - iv)του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής του Ν.5314/29-06-2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες αναφέρεται ότι :
iv) ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, ………………..
Να εγκρίνουν 

α) την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας»  και 
β) της σχετικής αποζημίωσης ποσού 13.033,02€, που αντιστοιχίζεται στους οφειλόμενους τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με  02-07-2026 Πρακτικό της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 488/2025 της Δ.Ε  Δήμου Λεβαδέων ( τροποποίηση της  238/2025 απόφασης της Δ.Ε. Δήμου Λεβαδέων) με αντικείμενο την διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων λόγω αίτησης ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας».
                          		
	
		Η                    Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 138-147 του ν. 5314/2026, 103 Α’ (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  
    1. Το από 02-07-2026 Πρακτικό της Επιτροπής με τα κάτωθι συνημμένα 
1.1) Το με Α.Π. 10414/30-05-2023 έγγραφο υποβολής 1ου λογαριασμού και το FT2320680039 25-07-2023 αποδεικτικό πληρωμής CrediaBank και 1η Εντολή Πληρωμής .
1.2) Το με Α.Π. 14201/17-07-2023 έγγραφο υποβολής 2ου λογαριασμού και η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EPS 2417786 με ημερομηνία Λογιστοποίησης 01-02-2024.
1.3)  Το με Α.Π. 5940/01-04-2024 έγγραφο υποβολής 3ου λογαριασμού
1.4) Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EPS 2503474 με ημερομηνία εισαγωγής 30-10-2024 έναντι 3ου λογαριασμού.
1.5) Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EPS 2515869 με ημερομηνία εισαγωγής 05-12-2024 εξόφληση 3ου λογαριασμού
1.6) Το με Α.Π. 24032/28-11-2024 έγγραφο υποβολής 4ου λογαριασμού και η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EPS 2415871 με ημερομηνία Λογιστοποίησης 06-12-2024.
1.7) Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ για τις πρόσφατες βασικές πράξεις αναχρηματοδότησης
1.8)  Πίνακας Υπολογισμού Τόκων Υπερημερίας
2. Το Α.Π. 19612/31-07-2026 έγγραφο της Δ/νσης  Τ.Υ.Δ.Λ. προς τον ανάδοχο του έργου).
3. Το με Α.Π. 21035/24-08-2026 έγγραφο του αναδόχου «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με το οποίο δηλώθηκε εγγράφως η αποδοχή της σχετικής αποζημίωσης ποσού 13.033,02€
     - Την με αριθ.πρωτ. 21807/01-09-2026 έγγραφη  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής  Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Εγκρίνει :
 α) την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας»  και 
β) την  σχετική  αποζημίωση  ποσού 13.033,02€, που αντιστοιχίζεται στους οφειλόμενους τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με  02-07-2026 Πρακτικό της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 488/2025 της Δ.Ε  Δήμου Λεβαδέων ( τροποποίηση της  238/2025 απόφασης της Δ.Ε. Δήμου Λεβαδέων) με αντικείμενο την διερεύνηση του βάσιμου των απαιτήσεων λόγω αίτησης ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας».
.
   
    Η απόφαση πήρε αριθμό  274/2026.


                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
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2.  Αγνιάδης  Παναγιώτης                                             Λιβαδειά    15 -09-2026                                                                                                
3. Τουμαράς   Βασίλειος                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           
4. Ταγκαλέγκας Ιωάννης 
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