ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     12/10/2026

Αριθ. Πρωτ.  27552

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 38ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης

της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 321

Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ,1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (ΣΣΕ) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL».

Στη Λιβαδειά σήμερα 07η Οκτωβρίου    2026  ημέρα  Τετάρτη  και, ώρα 13.15   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.   26353/02-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των  διατάξεων των άρθρων 139,140,141,142 και 144 του ν. 5314/2026  ΦΕΚ 103 Α΄ /29-6-2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Καραμάνης  Δημήτριος - Πρόεδρος

2.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

3.  Κατής Χαράλαμπος

4.  Αγνιάδης Παναγιώτης

5.  Τουμαράς Βασίλειος

6.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

7.   Μίχας Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 26183/01-10-2026  έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων , στην   οποία αναφέρονται τα ακόλουθα :

Χαρακτηρίζεται με :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Συντάχθηκε η με αριθμό 81/12.09.2024 τεχνική μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

- Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε με τη με αριθμό 342/2024 (ΑΔΑ: 97Η2ΩΛΗ-Ξ9Π) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

- Με τη με αριθμό 352/2024 (ΑΔΑ: 654ΦΩΛΗ-24Ω) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής υπεβλήθη πρόταση, στα πλαίσια της Π84-137 με Α/Α ΟΠΣ με αριθμό πρωτ. 135083/05.06.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΕΞ465ΧΘΞ-ΥΨΕ) Πρόσκλησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel»

- Με τη με αριθμό 23814/06.12.2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΧΖ465ΧΘΞ-Ε9Λ) απόφαση εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» συνολικής δημόσιας δαπάνης € 500.000,00 με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη € 200.000,00 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

- Η χρηματοδότησή του βάρυνε με το ποσό των € 200.000,00 τη ΣΑ ΝΑ471,με Κωδικό Ενάριθμο 2024ΝΑ47100045 του ΕΠΑ 2021-2025 (ΠΔΕ) και το υπόλοιπο ποσό (189.998,62€) τους ίδιους πόρους του Δήμου Λεβαδέων.

- Υπεβλήθη το με αριθμό 25623/16-12-2024 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel», το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 24REQ016003196 2024-12-16.

- Η Δαπάνη κατέστη πολυετής με τη με αριθμό 26007/20-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ016061045 2024-12-23) Απόφαση για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel».

- Η Ανάληψη Υποχρέωσης έγινε με τη με αριθμό πρωτ.1078/21-1-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΓΞΩΛΗ-ΨΛ1) απόφαση, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 92 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδέων.

- Η Ανάληψη Υποχρέωσης έγινε με τη με αριθμό 14853/22-07-2025 (ΑΔΑ: 9237ΩΛΗ-ΑΔΦ) απόφαση, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 838 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδέων.

- Με τη με αριθμό 22/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

- Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 25PROC016248411.

- Συντάχθηκε η με αριθμό 2173/03-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘΩΛΗ-9ΚΨ) περίληψη προκήρυξης του έργου, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ««ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» και «ΔΙΑΒΗΜΑ».

- Με το από 10-06-2025 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-02-2025 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 212534 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» ελέγχου δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία ‘’ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ’’ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 22,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 314.515,02€ χωρίς ΦΠΑ.

- Με την απόφαση 236/2025 της Δημοτικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», που προσέφερε μέση έκπτωση 22,14 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Με τη με αριθμό 12376/19.06.2025 γνωστοποίηση, γνωστοποιήθηκε η με αριθμό 236/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.

- Με τη με αριθμό 09/2025 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχθηκε το σχέδιο σύμβασης.

- Με το με αριθμό 14353/16.07.2025 έγγραφο, προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ» για την υπογραφή σύμβασης.

- Προσκομίσθηκε η με αριθμό e-229139/28.07.2025 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού € 15.725,75, η εγκυρότητα της οποίας βεβαιώθηκε με τη με αριθμό V/214477/31.07.2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ.

- Με το με αριθμό 15637/31-07-2025 έγγραφο (ΚΗΜΔΗΣ 25SYMV017338315 20250804) υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» ποσού € 389.998,62 με ΦΠΑ , που αναλύεται ως εξής:

| Δαπάνη εργασιών € | 216.509,71 |
| --- | --- |
| ΓΕ & ΟΕ 18% € | 38.971,75 |
| Μερικό Σύνολο € | 255.481,46 |
| Απρόβλεπτα 15% € | 38.322,22 |
| Aπολογιστικά (AEEK) € | 2.500,00 |
| Αναθεώρηση τιμών € | 18.211,34 |
| Σύνολο € | 314.515,02 |
| ΦΠΑ € | 75.483,60 |
| Γενικό Σύνολο € | 389.998,62 |

και με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-12-2025.

- Ορίστηκε επιβλέπων με το με αριθμό 17348/03-09-2025 έγγραφο.

- Με τη με αριθμό 196/18-12-2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου έως 31-03-2026 (ΚΗΜΔΗΣ 25SYMV018227076 20251222), μετά από το με αριθμό 24137/26.11.2025 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

- Με τη με αριθμό 21 /2026 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΤΩΛΗ-6ΥΞ ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2026 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 10523/05-03-2026 (ΑΔΑ:ΨΡΜΘΟΡ10-ΛΚΟ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

- Με τη με αριθμό 51/2026 (ΑΔΑ:9ΞΡΓΩΛΗ-Π5Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2026 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 22374/13-05-26 (ΑΔΑ: Ψ6Π2ΟΡ10-01Ζ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

- Με τη με αριθμό 86/03-06-2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η Παράταση του έργου έως 28-02-2027 (ΚΗΜΔΗΣ 26SYMV019430504 20260713) , μετά από το με αριθμό 5992/30-03-2026 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

- Με το από  30-09-26  5ο πρακτικό  θέμα 12ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Σ.Σ.Ε.  του εν λόγω έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές οδούς του Δήμου Λεβαδέων, μεταξύ των οποίων Αγίας Άννης – Αγίας Παρασκευής – Κορώνειας – Χαραλαμπίδη – Φιλικής Εταιρείας με πάροδο – Παπαϊωάννου – Αναλήψεως – Οσίου Λουκά – Αγίου Νικολάου και Ταμπάχνας – Ελάτειας – Ευρυτανίας – Αγίου Αντωνίου – Κουτσοπετάλου – Πλάτωνος – Θεσσαλονίκης – Γεωργαντά κλπ, που προκλήθηκαν από την επέλαση του καιρικού συστήματος «DANIEL».

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών σε υπάρχοντα οδοστρώματα μέσω απόξεσης ασφαλτικού τάπητα, εφαρμογής ασφαλτικής συγκολλητικής και ασφαλτικής στρώσης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται είτε αποκαταστάσεις βλαβών πεζοδρομίων, είτε κατασκευή πεζοδρομίων για αποκατάσταση βλαβών καταστρωμάτων.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται αφενός από πίστωση ύψους Ευρώ εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (ΑΛΕ) του 130.3170104 ΠΗΓ.ΧΡΗΜ: Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, οικ. έτους 2026 – αφετέρου από πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (ΑΛΕ) του 030.3170104 ΠΗΓ.ΧΡΗΜ: Τακτικός Προϋπολογισμός.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ & 1ης ΣΣΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) & 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

Ι. Τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις & προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. Ειδικότερα, στην ομάδα ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ διαπιστώθηκαν ΜΕΙΩΣΕΙΣ στις ποσότητες των άρθρων με Α.Τ. 1.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, 1.3 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω., 1.5 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20, 1.10 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα, τριμμένο μωσαϊκό, βοτσαλόπλακες κ.λ.π διαστάσεων 40x40 cm, 1.11 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες για πρόσβαση ΑΜΕΑ, 1.12 Επισκευή τμημάτων οδοστρώματος (συνεχόμενης επιφανείας από 0,10 m2 έως 0,50 m2), κατακευασμένου από κυβόλιθους φυσικού πετρώματος, 1.13 Επισκευή τμημάτων οδοστρώματος (συνεχόμενης επιφανείας από 0,50 m2 έως 1,00 m2), κατασκευασμένου από κυβόλιθους φυσικού πετρώματος, 1.14 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, συνολικής αξίας € 7.400,44 μετά την έκπτωση και προ ΓΕ & ΟΕ. Διαπιστώθηκαν ΑΥΞΗΣΕΙΣ στις ποσότητες των άρθρων με Α.Τ. 1.2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m, 1.4 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια, 1.6 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25, 1.7 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25, 1.8 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C, 1.9 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, συνολικής αξίας € 8.623,16 μετά την έκπτωση και προ ΓΕ & ΟΕ. Στην ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ διαπιστώθηκαν ΜΕΙΩΣΕΙΣ στις ποσότητες των άρθρων με Α.Τ. 2.2 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας, 2.3 Ασφαλτική προεπάλειψη, 2,7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου, συνολικής αξίας € 9.881,48 μετά την έκπτωση και και προ ΓΕ & ΟΕ. Διαπιστώθηκαν ΑΥΞΗΣΕΙΣ στις ποσότητες των άρθρων με Α.Τ. 2.1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, 2.4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 2.5 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, 2.6 Προσαρμογή για Ασφαλτικές Στρώσεις Μεταβλητού Πάχους ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, συνολικής αξίας € 36.894,54 μετά την έκπτωση.

ΙΙ. Πέντε (5) νέες εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ως επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και συντάχθηκαν με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Γ’ Τριμήνου 2012. Εντάσσονται στην ομάδα ΒΑΣΙΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, είναι συνολικής αξίας € 4.948,74, καλύπτονται πλήρως από ανάλωση των απροβλέπτων και είναι οι κάτωθι:

Α.Τ.	:	ΝΤ1.1

Άρθρο	:	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης	:	ΟΙΚ 2226	100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.  Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως: 28,00+ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων) (0,21+0,03= 0,24€/m3.km) (8x0,27) = 2,16 €/Μ3

Ευρώ	(αριθμητικά):	30,16 =28,00+2,16

(ολογράφως):	τριάντα ευρώ και δέκα έξι λεπτά

Α.Τ.	:	ΝΤ1.2

Άρθρο	:	ΥΔΡ 11.02.04	'Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός Αναθεώρησης	:	ΥΔΡ 6752	100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ	(αριθμητικά):	2,90

(ολογράφως):	δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

Α.Τ.	:	ΝΤ1.3

Άρθρο	:	ΥΔΡ 16.01	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικός Αναθεώρησης	:	ΥΔΡ 6744	100%

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού δικτύου).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ	(αριθμητικά):	103,00

(ολογράφως):	εκατόν τρία ευρώ ακριβώς

Α.Τ.	:	ΝΤ1.4

Άρθρο	:	ΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης	:	ΥΔΡ 6069	100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών): 11,30+ΜΤΦ.

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km, 0,21€/m3.km) (8x0,21) = 1,68

Ευρώ	(αριθμητικά):	12,98  =11,30+1,68

(ολογράφως):	δώδεκα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά

Α.Τ.	:	ΝΤ1.5

Άρθρο	:	ΥΔΡ 12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

Κωδικός Αναθεώρησης	:	ΥΔΡ 6711.2	100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

i. Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

ii. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

iii. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ	(αριθμητικά):	9,30

(ολογράφως):	εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά

ΙΙΙ. Τις δαπάνες 1ης ΣΣΕ από τις αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα. Οι επιπλέον ποσότητες που προκύπτουν από τις απρόβλεπτες αλλά ωστόσο απαραίτητες εργασίες για την συνέχιση του έργου και περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου υπερβαίνουν τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική Σύμβαση, καθώς είναι αναγκαίες για την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Πρόκειται για επιπλέον ποσότητες της ομάδας ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ειδικότερα των άρθρων με Α.Τ. 2.2 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας, 2.4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 2.5 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, 2.6 Προσαρμογή για Ασφαλτικές Στρώσεις Μεταβλητού Πάχους ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, αξίας € 129.739,02, με αναθεωρήσεις € 8.041,84 και απρόβλεπτες δαπάνες € 19.460,85, ήτοι συνολικής αξίας € 157.241,71 προ ΦΠΑ.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του 1ου ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των € 389.998,62 (€ 314.515,02 αξία εργασιών και 75.483,60€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Η αύξηση της δαπάνης εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 58.703,38€.

Η δαπάνη αυτή καλύφθηκε με μειώσεις  των επί μέρους εργασιών των ομάδων όπως φαίνεται στο σώμα του 1ου ΑΠΕ και με τη χρήση   των απροβλέπτων ύψους 38.322,22€ με τελικό αποτέλεσμα ο 1ος ΑΠΕ να είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Η δαπάνη των νέων τιμών ύψους 4.948,74€ καλύφθηκε αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων.

Η 1η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των € 194.979,72, το οποίο αναλύεται σε € 129.739,02 για εργασίες, € 19.460,85 για Απρόβλεπτα, € 8.041,84 για Αναθεωρήσεις και € 37.738,01 για ΦΠΑ.

|  | ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος ΑΠΕ | 1η ΣΣΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Δαπάνη εργασιών € | 216.509,71 | 248.986,17 | 109.948,32 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% € | 38.971,75 | 44.817,51 | 19.790,70 |
| Μερικό Σύνολο € | 255.481,46 | 293.803,68 | 129.739,02 |
| Απρόβλεπτα 15% € | 38.322,22 | - | 19.460,85 |
| Aπολογιστικά (AEEK) € | 2.500,00 | 2.500,00 | - |
| Αναθεώρηση τιμών € | 18.211,34 | 18.211,34 | 8.041,84 |
| Σύνολο € | 314.515,02 | 314.515,02 | 157.241,71 |
| ΦΠΑ € | 75.483,60 | 75.483,60 | 37.738,01 |
| Γενικό Σύνολο € | 389.998,62 | 389.998,62 | 194.979,72 |
|  |  | 584.978,34 |  |

Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 157.241,69/314.515,02= 49,99% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η εν λόγω ΣΣΕ: (α) ΔΕΝ εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (β) ΔΕΝ αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, και (γ) ΔΕΝ επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Επιπλέον, είναι σύμφωνη μετην παράγραφο 1β του άρθρου 156, καθώς οι περιλαμβανόμενες εργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται σε € 389.998,62+194.979,72= 584.978,34 με ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση κατά 49,99% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. , το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την  1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL».

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1ου  ΠΚΤΜΝΕ και την  1η  Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138-147 του ν. 5314/2026, ΦΕΚ 103Α (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

--Την υπ'αρίθμ. 51/2026 (ΑΔΑ: 9ΞΡΓΩΛΗ-Π5Δ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την  οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων 
και επικυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ.  22374/13-05-2026 (ΑΔΑ: Ψ6Π2ΟΡ10-01Ζ) 
απόφαση Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

- Τον 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ,τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 1η Συμπληρωματική  Σύμβαση  εργασιών (ΣΣΕ)  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»  καθώς & την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει

- Την  με αριθ. πρωτ. 26183/01-10-2026 έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , τον 1ο  ΠΚΤΜΝΕ και την  1η  Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL» ,   ο οποίος ανέρχεται των  389.998,62 (€ 314.515,02 αξία εργασιών και 75.483,60€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση πήρε αριθμό  321/2026.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

2.  Κατής Χαράλαμπος

3.  Αγνιάδης Παναγιώτης

4.  Τουμαράς Βασίλειος

5.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

6.   Μίχας Δημήτριος                                                                                                                                                                                                           .

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά    12 -10-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ